附件：

**2017年实验室安全教育宣传活动计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **宣传活动时间** | **活动名称** | **活动形式** | **有关职能部门分工** |
| 7月至9月 | 安全宣传月专题网站建设 | 网站信息宣传。  二维码扫描登陆。 | 设备处负责网站建设、更新维护 |
| 7月至9月 | 专家教授实验室安全管理专题访谈 | 现场访谈、形成访谈记录、发布在专题网站和校园新闻网 | 设备处负责联系专家，设计访谈议题；宣传部负责现场采访、编辑访谈记录和发布 |
| 7月至9月 | 录制实验室安全专题片 | 录制短片在启动、闭幕式播放，在学校电子屏、有关网站播放 | 与学生团体合作，以短片形式展现 |
| 9月 | 实验室安全准入考试 | 已被我校录取的新生（本科生、研究生）在线参加实验室安全准入考试 | 研工部、学工部负责发放考试相关事宜通知；设备处负责命题、网站更新维护；各学院组织院级实验室安全准入考核 |
| 9月初 | 实验室安全教育宣传月启动仪式 | 1、校领导致开幕词  2、校领导为新生颁发防护用具（学生安全协查员）  3、实验室安全政策法规宣贯 | 设备处负责聘请相关专家、现场布置、会议行程安排；宣传部负责相关新闻报道；团委、学工部、研工部负责在微信公众号平台发布信息引导学生参与。 |
| 9月上旬 | 实验室安全知识、典型事故展  发放实验室安全教育宣传手册 | 展板在各校区巡回展出  面向新生入学发放 | 学工部、研工部，设备处在新生入学教育中，把实验室安全教育作为新生入学教育的内容之一。 |
| 9月中旬 | 实验室安全辩论赛 | 围绕实验室安全议题，以学院（系）为单位组队参加 | 设备处主办，团委承办。采用分组预赛、学校决赛的方式评选出一、二、三等奖和优秀组织奖。 |
| 9月下旬 | 实验室安全事故应急演练 | 易燃易爆化学品事故应急演练（地点：化学院、生科院、药学院、物理学院） | 设备处负责设计应急演练方案、现场录像、视频上传；生科院负责场地维护和参加学生人员；保卫部负责消防器材操作和紧急疏散指导；护理学院负责急救培训；赛弗赞助 |
| 9月下旬 | 五星级安全实验室评比、闭幕式 | 各学院选出1-2个实验室参加评比 | 学院负责推荐参赛实验室，通过微信投票，实地检查、现场展示等评选环节评选出十个实验室颁发奖状。 |